## Slide 1
弁 護 士
北 岡 弘 章
2010年8月31日
Copyright,2010;Hiroaki Kitaoka,All Right Reserved
ソフトウエア開発における法的紛争と
契約書・構築過程の可視化の重要性
ソフトウェアエンジニアリングシンポジウム2010

## Slide 2: 法的観点からの可視化
法的紛争の解決
  証拠に基づき事実を確定し、法律を当てはめる
    「証拠」が重要
ソフトウェア開発
  法律家（あるいはユーザ）から見てソフトウェアは見えないもの
    ソフトウェアは可視化が難しい
      建築請負⇔ソフトウェア開発
  可視化≒証拠化

## Slide 3: ソフトウェア関連訴訟の特殊性
事件内容の困難性
  高度の技術的専門性に起因
訴訟関与者側の問題性
  当事者（特にユーザー側）及び裁判所にＩＴ技術に関する専門性及び取引の実情に関する認識不足
訴訟記録の大部化、審理の長期化
  前記認識不足から
    双方の主張が十分にかみ合わない書面の提出
    争点との関係も不明確なまま難解な書証が多数提出
    結果として審理に長時間を要する
      東京地裁民事第２２部 田中信義「東京地裁におけるＩＴ関係事件の調停手続による処理の概要」より
      http://www.softic.or.jp/symposium/open_materials/11th/jp/tanakaj.pdf

## Slide 4: 紛争の原因
小規模企業者が発注者の場合
  契約書なし、簡単な発注書のみで仕様を規定した文書自体が無い等
  契約内容の理解について双方の理解が大きく食い違う
  契約後の契約内容の変更（仕様の追加）過程が不明確であることが多い
大規模開発契約
  契約書自体はあるが、契約の基本的内容についての認識に大きな隔たりがある

## Slide 5: 民事訴訟法上の原則
自由心証主義
  裁判所は、証拠法則の制限を受けることなく、争いのある事実につき、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果を斟酌して自由な心証により事実主張が真実に合致するかどうかを判断
    証拠の証明力の評価を経験則の範囲内で裁判官は自由に判断できる
証拠方法の制限
  民事訴訟法上は特になし
    違法収集証拠（ケースバイケース）

## Slide 6: 訴訟対応
主張と立証
  裁判では、立証できるかがポイント
    証拠には主として人証と書証があるが、一般に書証の方が信用される
ソフトウェア訴訟の専門性への対応
  専門的な知識のある裁判官が必ずしもソフトウェア訴訟を担当するわけではない
  専門委員制度
    専門的な事項について，訴訟手続の中で一般的な説明をし，裁判所に不足している知識を補う制度。
      専門委員の説明自体が証拠となるわけではなく，その内容を判決の基礎資料とするためには，当事者は別途証拠を提出することが必要
  専門調停（付調停事件）
Notes: 専門委員制度
    http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1607_1.html
    http://www.shudo-u.ac.jp/www-law/l_meeting/pdf/2801/2801y4.pdf
専門調停
http://www.softic.or.jp/symposium/open_materials/11th/jp/tanakaj.pdf

## Slide 7: 開発紛争における証拠
自由心証主義→あらゆるものが証拠
  書面
    契約書、現状分析調査報告書、システム提案書、基本設計書、内部設計書、議事録、メール等
  人証
    証人尋問での証言
      陳述書
  検証
    実質２年にわたるシステム稼働の検証実験
      東京地裁平成９年２月１８日判決
  鑑定
    適切な鑑定人の確保が問題

## Slide 8: 民法上の原則
契約の成立
  申込と承諾による当事者の意思表示の合致
    口頭の約束でも契約は成立
契約自由の原則
  契約内容を自由に定められる。また、契約の方式についても自由（方式自由の原則）
  契約書の締結は、原則として契約の効力発生要件ではない
    例外：保証契約（民法４４６条２項・３項）
→契約書があったとしても、契約内容が争点となり得る

## Slide 9: ソフトウエア開発契約と法的性質１
請負か準委任か
  これは、契約内容が確定できない場合の民法の典型契約適用に関する性質決定の問題
    「仕事を完成する」ことを約するのが請負契約（民法６３２条）だが・・・
    請負契約では、仕事の完成義務と瑕疵担保責任が発生
  現実の契約にそのまま適合するわけではない

## Slide 10: ソフトウエア開発契約と法的性質２
請負「型」、準委任契約「型」
  あくまで「型」であって、特定の契約書を請負契約、準委任契約に割り切ることはできない
    注文者の協力義務や開発側のプロジェクトマネジメント義務を認めた後述の東京地裁判決（東京地裁平成16年3月10日判決）も、契約類型からこのような義務を導き出していないと考えられる
 | 要件定義 | 外部設計 | 内部設計 開発
契約形態 （モデル契約） | 準委任 | 準委任又は請負 | 請負
ユーザー／ベンダーの重要度 | ユーザー高 |  | ユーザー低
 |  |  | ベンダー高
 | ベンダー低 |  | 
「情報システムの信頼性向上のための取引慣行・契約に関する研究会」報告書を参考に作成

## Slide 11: 契約書の位置づけ
契約の成立において「契約書」は必須ではない
文書化（書面化）の必要性
  合意内容の確認
  契約内容の記録
  訴訟上の証拠
モデル契約書
  取引条件（権利義務）の明確化
  仕様を明確化させるものではない

## Slide 12: ソフトウエア関連訴訟の争点
「債務の本旨に従った履行」がない
  ソフトウエアが完成していない、あるいは完成できない
  ソフトウエアに不具合（バグ）ないし使用に支障（パフォーマンス不足）がある
    「契約で合意された債務の本旨に従った履行」があったか否かを判断するためには、「ソフトウエアの仕様の確定」が必要。
開発途中での履行不能を理由とする契約解除を巡る紛争
  将来予測の困難性
損害論
  算定の困難性

## Slide 13: 開発委託をめぐる紛争①
東京地裁Ｈ１６・３・１０判決
  請求内容
    Ｘ１（健康保険組合・ユーザー）はＹ（開発会社・ベンダー）に対し、電算システム開発契約の解除を理由として、6億0121万0157円の支払を請求。ＹはＸ１に対し、協力義務違反などを理由として4億６５４６万1500円の支払を求めた。
  結論
    裁判所は、Ｘ１の請求のうち1億1340万円を認め、その余の請求は棄却

## Slide 14: 開発委託をめぐる紛争②
争点及び判断
  Ｙ（ベンダー）の債務内容はどのような内容か。Ｙは債務を契約どおりに履行していたか
    Ｙは、システム開発の専門業者として、自らが有する高度の専門的知識と経験に基づき、開発契約の契約書及びシステム提案書に従ってシステムを完成させるべき債務を負担。Ｙのプロジェクトマネージメントには不適切な点あり。
  Ｘ１（ユーザー）はＹによる開発に協力すべき契約上の義務（協力義務）を負うか。
    Ｘ１は開発過程において、資料等の提供その他本件電算システム開発のために必要な協力を求められた場合、これに応じて必要な協力を行うべき契約上の義務を負っている。
    Ｙから求められた懸案事項を目標期限までに解決しなかった点で、適時適切な協力を行わなかった点が認められるが、Ｘ１が基本設計確定後に機能の追加や変更をしたことについて、Ｙがプロジェクトマネジメント義務を追っている以上、協力義務違反にはならない。

## Slide 15: 開発委託をめぐる紛争③
  開発作業が遅れ、完成至らなかった原因及びその責めを負うのはどちらか
    Ｘ１（ユーザー）及びＹ（ベンダー）双方の不完全な履行によるものであり、一方が責任を負うものではない
  Ｘ１による解除は有効か
    注文者による損害賠償を前提とする解除（民641条）による解除のみ認定
      民641は損害賠償をすれば、いつでも解約可という条文
  損害額
    Ｙに生じた損害に6割の過失相殺の適用
    ＹのＸ１に対する委託料相当損害金3億4650円を損害と認定
    6割の過失相殺後の金額からＸ１の既払金額2億5000万円を差し引き、Ｘ１に対して1億1340万円の支払を命じた

## Slide 16: 開発契約の内容確定①
争点
  現行システムを網羅する新システム構築することが契約内容となっていたか
現状分析調査報告書
  開発契約と一体ではない
    本件電算システム開発契約書とは別個の目的を有する契約に基づき作成、提出した文書であり、その後国保が被告を含む複数の開発業者に提案書の提出を依頼した
    同報告書は現行システムを網羅する新システム構築を前提としていた
提案書
  契約と一体をなすもの
    被告も争っていない
    提案書には、情報システム開発にかかるＪＩＳ規格である「ＳＬＣＰ－ＪＣＦ９４」に準拠した開発手順が添付

## Slide 17: 開発契約の内容確定②
契約書があったとしても、それだけで契約内容が確定するわけではない
  前記判例他
    特に既存のシステムをリプレースする場合
小規模な開発の場合
  契約書が存在しない
    契約書の存在は、契約の成立に必須ではないが、契約の成立が認められるかはケースバイケース
      傾向としては契約書が存在しないものについては、成立に慎重な判断がされる傾向
        契約締結上の過失
  ユーザー側の能力が低い場合は、ユーザー側有利に参酌する場合も

## Slide 18: 基本設計書の位置づけ
基本設計書の検収
  ベンダー側は、基本設計書により契約において構築する機能が確定したと主張
    基本設計書を納品し、受領書及び検収書を受領し、仕様の凍結」の説明に異議を述べなかった
  裁判所の判断
    仕様の「凍結」は「確定」と同義ではない
      その時点での到達点を仮の結論として、別途検討の余地を認めたもの
    システム連絡会議の発言、上司への報告、要求事項の聴取がなかった、ＳＬＣＰの開発手順で要求されている書類が作成されていない等の事情から認定
基本設計書の検収のみで、仕様の確定（契約範囲の確定）、仕様変更の問題は解決しない

## Slide 19: 打合せ議事録
打合せ議事録
  仕様の確定等のための重要な証拠
    議事録だけでなく、メールのやりとり等も証拠に
      電子文書の取扱
議事録等の限界
  法的紛争を念頭に置いた記述がない
  概念の不統一性の問題
    ＩＴに関する専門用語の理解の困難性と概念の不統一性の問題がある。専門用語自体が発注者にとっては理解が困難であることに加え，ソフトハウス側が業界で通常使用されている用語法と異なる独自の造語を使用する場合もあり，発注者に誤解を生じさせる要因になることが多い。」
      前掲：東京地裁民事第２２部 田中信義「東京地裁におけるＩＴ関係事件の調停手続による処理の概要」より
  経営陣と情報システム部門での意識の齟齬

## Slide 20: 仕様変更の問題
仕様変更か否かは裁判所にとって明確でないことが多い
  契約内容の確定の問題
    当初仕様（契約内容）が不明確でない
    仕様確定段階について双方の認識の相違
      前記、設計書に対する「検収」の問題等
  打ち合わせ議事録の記載
    議事録の「仕様変更」の記載
      仕様変更か、不具合への対応か

## Slide 21: まとめ
開発の各段階での可視化の意識を
  開発を成功させるための可視化＋という意識を
    「可視化」と言われている作業自体は、多くの場合、紛争対応のために行われているわけではないが
      見える化の際に、「証拠」としての意識を
共通の「用語」
  他者を意識した見える化
  共通フレームへの準拠等

## Slide 22: ご清聴ありがとう ございました
きたおか法律事務所
事務所ＨＰ：http://www.i-law.jp/